PLANO DE TRABALHO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA QUALIFICAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

Município de Coelho Neto/MA

Fonte de consulta: Transferegov - Plano de Trabalho nº 86216

Este Plano de Trabalho organiza, em formato editável, os dados da proposta, a justificativa, os objetivos, as metas e os indicadores, o cronograma físico-financeiro e a documentação de suporte necessária à execução do objeto.

# 1. DADOS DA PROPOSTA

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Proponente | Município de Coelho Neto/MA - Administração Pública Municipal |
| CNPJ | 05.281.738/0001-98 |
| Plano de Trabalho | Nº 86216 |
| Número da emenda | 202542120005 |
| Modalidade | Transferência Especial da União |
| Natureza do recurso | Investimento |
| Valor do repasse | R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) |
| Período de execução | 04/12/2025 a 04/12/2028 |
| Área de aplicação | Saúde - assistência especializada e reabilitação |
| Unidade beneficiária | Centro Especializado em Reabilitação - CER |
| Objeto | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação e qualificação dos serviços do CER de Coelho Neto/MA. |
| Quantidade de metas/itens cadastrados | 74 metas/itens de aquisição, conforme detalhamento oficial do Transferegov. |

# 2. JUSTIFICATIVA

O recurso é necessário para ampliar e qualificar a capacidade operacional do Centro Especializado em Reabilitação de Coelho Neto/MA. A continuidade dos serviços de reabilitação depende da disponibilidade de equipamentos adequados, seguros e compatíveis com as necessidades clínicas e funcionais dos usuários.

A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes previstos no Plano de Ação contribuirá para suprir insuficiências estruturais, substituir bens obsoletos ou indisponíveis e assegurar melhores condições de trabalho às equipes multiprofissionais. A intervenção também reduz o risco de interrupções ou limitações de atendimento decorrentes da falta de equipamentos apropriados.

O impacto social esperado é o fortalecimento da rede municipal de atenção à saúde, com maior acessibilidade, segurança, eficiência e qualidade no atendimento. A melhoria da estrutura do CER tende a ampliar a resolutividade local, reduzir deslocamentos de usuários para outros municípios e favorecer a autonomia funcional e a inclusão social das pessoas atendidas.

## 2.1 Público-alvo

Usuários do Sistema Único de Saúde que necessitem de atendimento especializado em reabilitação.

Pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla, conforme a habilitação e a capacidade assistencial do CER.

Pessoas com limitações funcionais temporárias ou permanentes, bem como seus familiares e cuidadores.

# 3. OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo geral

Estruturar e qualificar o Centro Especializado em Reabilitação de Coelho Neto/MA mediante a aquisição, entrega, incorporação patrimonial e disponibilização operacional dos equipamentos e materiais permanentes previstos no Plano de Trabalho nº 86216.

## 3.2 Objetivos específicos

Validar tecnicamente as 74 metas/itens de aquisição, assegurando coerência entre o cadastro do Transferegov, o Termo de Referência, a pesquisa de preços e o processo de contratação.

Realizar a contratação em conformidade com a legislação aplicável, mediante especificações objetivas, preços compatíveis e critérios verificáveis de entrega e aceitação.

Adquirir os bens previstos, observando quantidade, qualidade, garantia, instalação, assistência técnica e demais requisitos necessários ao funcionamento.

Registrar, tombar e disponibilizar os bens ao CER, com definição dos responsáveis pela guarda, operação, manutenção e conservação.

Monitorar a execução física e financeira e avaliar os efeitos da aquisição sobre a continuidade, a capacidade e a qualidade dos atendimentos de reabilitação.

# 4. METAS E INDICADORES

A execução será organizada em metas mensuráveis. Os quantitativos individuais e as especificações de cada equipamento deverão permanecer idênticos ao detalhamento oficial das 74 metas/itens cadastrados no Transferegov e ao Termo de Referência aprovado.

| Meta | Produto e quantitativo | Indicador | Resultado esperado | Meio de verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Validação técnica | 74 metas/itens conferidos e vinculados ao Termo de Referência. | Metas conferidas / 74 x 100. | 100% - 74 de 74. | Plano de Trabalho, ETP, Termo de Referência e relatório de conferência. |
| 2. Instrução da contratação | 1 processo de contratação concluído, ou quantidade tecnicamente justificada caso haja parcelamento. | Processos concluídos / processos planejados x 100. | 100% dos processos necessários. | Processo administrativo, pareceres, edital/ato de contratação, adjudicação e homologação. |
| 3. Aquisição e recebimento | 74 metas/itens executados nos quantitativos aprovados, dentro do limite de R$ 396.000,00. | Metas/itens recebidos definitivamente / 74 x 100. | 100% - 74 de 74, sem extrapolação do valor global. | Contratos, autorizações de fornecimento, notas fiscais e termos de recebimento. |
| 4. Incorporação e operacionalização | 100% dos bens recebidos tombados, instalados/testados e disponibilizados ao CER. | Bens operacionais / bens recebidos x 100. | 100% dos bens recebidos. | Registros patrimoniais, fotos, laudos de instalação/teste e termos de responsabilidade. |
| 5. Monitoramento de resultados | 1 relatório de linha de base e 1 relatório final de resultados. | Quantidade de relatórios produzidos e aprovados. | 2 relatórios. | Relatório inicial e relatório final assinados pela unidade executora. |

## 4.1 Indicadores de impacto e desempenho

| Indicador | Forma de medição | Linha de base | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Atendimentos mensais no CER | Total de atendimentos registrados no mês. | Média dos 3 meses anteriores à entrada em operação dos bens. | Manutenção ou ampliação da capacidade, sem redução atribuível à falta de equipamentos. |
| Tempo médio de espera | Dias entre a solicitação e o primeiro atendimento. | Apuração anterior à entrada em operação. | Redução ou estabilização em patamar tecnicamente justificável. |
| Interrupções por indisponibilidade | Sessões canceladas ou adiadas por falta/defeito de equipamento. | Apuração anterior à aquisição. | Redução das ocorrências. |
| Taxa de utilização dos bens | Bens efetivamente utilizados / bens operacionais x 100. | Não aplicável antes da entrega. | 100% dos bens compatíveis com a demanda em uso, ou com justificativa técnica de reserva. |

Detalhamento obrigatório das 74 metas/itens: a relação oficial, contendo descrição, unidade de fornecimento, quantidade, valor unitário e valor total de cada item, deverá ser anexada a este Plano de Trabalho por meio de extrato, exportação ou impressão do Transferegov. Qualquer divergência deverá ser corrigida antes da contratação.

# 5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma considera a vigência informada para o Plano de Ação e concentra o desembolso na etapa de aquisição e recebimento dos bens. Os pagamentos somente poderão ocorrer após a regular liquidação da despesa e o aceite dos itens efetivamente entregues.

| Etapa | Período | Produto físico | Valor previsto | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consolidação e validação das metas | 04/12/2025 a 31/03/2026 | 74 metas/itens conferidos e matriz técnica consolidada. | R$ 0,00 | 0% |
| 2. Planejamento e instrução da contratação | 01/04/2026 a 30/09/2026 | DFD, ETP, Termo de Referência, pesquisa de preços e processo administrativo instruído. | R$ 0,00 | 0% |
| 3. Contratação, aquisição, entrega e pagamento | 01/10/2026 a 31/08/2028 | Contratação formalizada e 74 metas/itens executados, com recebimento e pagamento conforme entrega e aceite. | R$ 396.000,00 | 100% |
| 4. Tombamento, instalação e entrada em operação | Durante as entregas, até 31/08/2028 | 100% dos bens recebidos registrados, instalados/testados e disponibilizados ao CER. | Incluído na etapa 3 | - |
| 5. Monitoramento e encerramento | 01/09/2028 a 04/12/2028 | Relatório final, conciliação financeira e organização da prestação de contas. | R$ 0,00 | 0% |
| TOTAL | 04/12/2025 a 04/12/2028 | Execução integral do Plano de Ação nº 86216. | R$ 396.000,00 | 100% |

Regra de atualização: o cronograma poderá ser ajustado mediante justificativa e registro formal, desde que sejam preservados o objeto, o valor global, a vigência e a compatibilidade com o cadastro vigente no Transferegov.

## 6.1 Responsáveis pela execução

| Unidade/Responsável | Atribuição |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | Coordenação da execução, definição técnica, monitoramento assistencial e prestação de informações. |
| Setor de Compras e Licitações | Instrução e condução do procedimento de contratação. |
| Gestor e fiscais do contrato | Acompanhamento, registro de ocorrências, recebimento e atesto. |
| Setor de Patrimônio | Tombamento, localização e termos de responsabilidade. |
| Contabilidade/Tesouraria | Classificação, execução financeira, conciliação e rastreabilidade. |
| Controladoria Geral do Município | Fiscalização preventiva e posterior, verificação documental, análise de riscos e recomendações. |